## 구현단계
구현 단계 체크리스트
|  |  | 현재 구현 진행률 | 30.65% | 96.94% | 100% | 0% | 0% | 0%
비즈니스 요구사항 | 기능요구사항명 | 프로그램 명세 |  | 구현 진행 상황
|  | 프로그램명 | 파일명 | 진행률 | [5 empty] | 이슈사항 및 통제결과 (누적 기재)
|  |  |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차
범용 공통 모듈 |  | 모든 페이지 헤더 화면 | Header.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 모든 페이지 푸터 화면 | Footer.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 전역 사용자 인증 상태 관리 | AuthContext.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 관리자 전용 페이지 화면 | AdminPage.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 관리자 전용 페이지 경로 설정 | AdminRoute.jsx | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 관리자 전용 페이지 접근 제어 | authMiddleware.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 통합 검색 기능 처리 (부품 및 커뮤니티) | searchController.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 통합 검색 데이터 로딩 로직 | SearchResultsPage.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 통합 검색 결과 화면 | useSearch.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 마이페이지 화면 | MyPage.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 새 게시글 작성 화면 | CreatePostPage.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
회원 관리 (S5-B01) | 공통 모듈 | 회원가입 및 로그인 요청 처리 | authController.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 사용자 인증 경로 설정 | auth.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원정보 수정 및 회원탈퇴 요청 처리 | userController.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원정보 API 경로 설정 | userRoutes.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 회원가입(S5-R11) [상] | 회원가입 화면 | RegisterPage.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 로그인 (S5-R12) [상] | 로그인 화면 | LoginPage.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 로그아웃 (S5-R13) [상] | 로그아웃 기능 처리 | Header.jsx 활용
AuthContext.jsx 활용
| 회원정보 수정 (S5-R14) [상] | 회원정보 수정 화면 | MyPage.jsx 활용
| 회원탈퇴 (S5-R15) [상] | 회원탈퇴 기능 화면
부품 정보 관리 (S5-B02) | 공통 모듈 | 부품 정보 조회, 생성, 수정, 삭제 처리 | partController.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 부품 정보 API 경로 설정 | partRoutes.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 부품 목록 데이터 로딩 로직 | useParts.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 부품 상세 데이터 로딩 로직 | usePartDetail.js | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 부품 가격 정보 수집 (S5-R21) [중] | 부품 정보 수동 등록 | AdminPage.jsx 활용
|  | 관리자 부품 정보 수정 화면 | EditPartPage.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 부품 정보 자동 수집 | scraper.js | 0% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0% | (251021) '다나와'를 분석하여 자동 크롤링을 수행하는 프로그램 구상 (251022-1) 다나와 Anti-Bot에 의하여 크롤링 실패, 네이버 API를 활용하도록 자동 수집 로직 변경 (251022-2) 제품 정보가 자동으로 잘 수집되나, DB에 저장될 때 동일한 제품을 별개의 제품으로 인식함을 확인 (251022-3) 이슈 해결
| 부품 정보 검색 (S5-R22) [상] | 카테고리별 부품 목록 화면 | PartListPage.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 부품 상세 정보 화면 | PartDetailPage.jsx | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 부품 정보 삭제 (S5-R23) [하] | 관리자용 부품 삭제 화면 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
견적 관리 (S5-B03) | 공통 모듈 | 개인 견적 정보 저장, 조회, 삭제 요청 처리 | estimateController.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 개인 견적 API 경로 설정 | estimateRoutes.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 공유 견적 정보 조회 요청 처리 | quotationController.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 공유 견적 API 경로 설정 | quotationRoutes.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 내 견적 데이터 로딩 로직 | useMyEstimates.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 견적 생성 (S5-R31) [상] | PC 견적 조립 화면 | QuoteBuilderPage.jsx | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | (251020) 견적 만들기 페이지 : 프론트엔드 부분은 구현했으나, DB 연동 실패 (251021) 이슈 해결
| 견적 저장 (S5-R32) [상] |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 카테고리 조회 (S5-R33) [상] |  | PartSelectionModal.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 견적 불러오기 (S5-R34) [중] | 견적 목록 화면 | MyPage.jsx 활용
견적 삭제 (S5-R36) [중]
견적 공유 (S5-R35) [중]
견적 공유용 게시글 작성 연동
CreatePostPage.jsx 활용
|  | 공유된 견적 조회 화면 | SharedQuotePage.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | usePublicQuote.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
커뮤니티 관리 (S5-B04) | 공통 모듈 | 게시글 생성, 조회, 수정, 삭제 처리 | postController.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 게시글 및 댓글 API 경로 설정 | postRoutes.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 댓글 생성, 조회, 수정, 삭제 처리 | commentController.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 게시글 목록 데이터 로딩 로직 | usePosts.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 게시글 상세 및 댓글 데이터 로딩 로직 | usePostDetail.js | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 게시글 작성 (S5-R41) [중] | 새 게시글 작성 화면 | CreatePostPage.jsx 활용
| 게시글 검색 (S5-R42) [중] | 게시판별 게시글 목록 화면 | CommunityPage.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 게시글 수정 (S5-R43) [중] | 게시글 상세 조회 및 관리 화면 | PostDetailPage.jsx | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 게시글 삭제 (S5-R44) [하] |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 댓글 작성 (S5-R45) [중] | 게시글 내 댓글 기능 화면 |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 댓글 삭제 (S5-R46) [하] |  |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%